รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี

และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

(ตุลาคม  ๒๕๕๒ – กันยายน  ๒๕๕๓)

เสนอ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

อำเภอบัวใหญ่

จังหวัดนครราชสีมา

บทนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา  ๒๘๗  วรรค ๓  บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ (๕) ได้กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้เกิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีนั้น คือการประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาฉบับต่อไปได้  ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนในภาพรวมได้จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทาง บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองวิสัยทัศน์หรือไม่ การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่ามีการดำเนินงานโครงการพัฒนาอย่างไร เพื่อให้ทราบข้อมูล  ข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีและเกิดผลสัมฤทธิ์ มีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ดี

(((((((((((

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

*************************************

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา  ๒๘๗  วรรค ๓  บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ (๕) ได้กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

- วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

“ น้ำคือชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้คู่คุณธรรม ประชาชนอยู่ดีมีสุข”

- พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  มีดังนี้

- พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง

- ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพและเกษตรอินทรีย์

- ส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึง

- อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

- พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม

- ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองได้กำหนดยุทธศาสตร์

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม  ๑๒  ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง   จำนวน  ๓๐    แนวทาง   ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในบรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย

เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

๑. จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดความทับซ้อน

ของพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๒. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ำ

คลองส่งน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์

๓. การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำและปรับปรุง

บำรุงรักษาในเขตชุมชนท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน

ตัวชี้วัด

๑.  จำนวนการก่อสร้าง บำรุงรักษา และปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ

๒. จำนวนการขุดลอกลำห้วย คลองส่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำให้มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

๓.  จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

๔.  จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน

๕.  จำนวนการได้รับบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้อย่างครบครัน

๒.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

เป้าหมาย

เพื่อการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ ให้เกษตรกรในพื้นที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอาชีพให้เลี้ยงตนเอง  ให้มีการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด

แนวทางการพัฒนา

๑.ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาดโดยให้ความรู้

กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง

๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์

๓. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด

๑.  จำนวนเกษตรกรที่มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้ในครัวเรือน

๒.  จำนวนเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการทำเกษตรกรรมในแต่ละปี

๓.  จำนวนเกษตรที่มีความเชื่อมั่นในการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองแทนการพึ่งพาวิทยาศาสตร์

๔. จำนวนเกษตรกรในพื้นที่มีการพัฒนาคุณภาพการผลิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

๑.จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย และบริหารงานอย่างโปร่งใส

ตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด

๒. ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ.เทศบาล อบต.) และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค

๓. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๔. ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

ตัวชี้วัด

๑.  จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม พัฒนางานให้มีความโปร่งใส

๒.  จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น

๓.  ส่งเสริมประชาชนให้เรียนรู้และบทบาท และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

๔.  ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

เป้าหมาย

เพื่อการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างไม่ลำบาก

แนวทางการพัฒนา

๑.   พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

- การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวชี้วัด

๑.  จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

๒.  จำนวนผู้ติดเชื้อได้รับการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย

เพื่อการพัฒนางานเกี่ยวกับการสาธารณสุข ทั้งสถานีอนามัย และงานพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีการศักยภาพในการให้การช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น การควบคุม รักษา และป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ในพื้นที่

แนวทางการพัฒนา

๑.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจรผู้รับบริการสามารถ

เข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ

๒.  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุน

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

๓.  จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดี

(คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/

อนามัย/โรงเรียน)

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนการเกิดโรคต่าง  ๆ ในพื้นที่มีจำนวนลดลง

๒. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

๓.  จำนวนประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๔. ลดอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ และฟื้นฟูสุขภาพประชาชน

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ของเด็ก เยาวชน ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนในมีการศึกษาที่หลากหลาย และยกระดับความรู้ความสามารถ ให้มีความเท่าเทียมกันและมีความเป็นสากล พัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนทั้งระดับก่อน

วัยเรียน ประถม มัธยมและระดับปริญญาตรี ภาคประชาชนโดยประสานการสนับสนุน

งบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนเด็กเยาวชน ในพื้นที่มีระดับการศึกษาที่ดี

๒. จำนวนโรงเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

๓. จำนวนบุคลากรด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณธรรม

๗.  ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

เป้าหมาย

เพื่อการพัฒนางานด้านการกีฬาและนันทนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านกีฬาต่าง ๆ ให้มากขึ้น

แนวทางการพัฒนา

  - การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและ

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ตัวชี้วัด

๑. จำนวน เด็ก เยาวชน ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

๒. จำนวนเด็ก เยาวชน ประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ลดลง

๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ป่าให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

แนวทางการพัฒนา

๑.  บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของ 3  ภาคี

ทุกเรื่อง ได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน

๒.   ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง

เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด

๓.  รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

ตัวชี้วัด

๑.  จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- ๒.  จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง

๓.  มีการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

๙. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าหมาย

เพื่อการส่งเสริม และการอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีให้ดำรงอยู่ตลอดไป รวมทั้งให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

๑. รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่

๒. จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรทางพุทธศาสนา

๑๐.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและทรัพย์สิน

เป้าหมาย

เพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ให้มีความรุนแรงน้อยลง ลดปัญหาความ   เดือดร้อนของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในการป้องกันภัยต่าง ๆ

แนวทางการพัฒนา

๑.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/น้ำ

๒.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยโดยส่งเสริมและ

สนับสนุน ตำรวจบ้าน/อปพร. ให้ทำอย่างงานอย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ต่าง ๆ ลดลง

๒. จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และตำรวจบ้านที่มีความเข้มแข็งปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ

เป้าหมาย

เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในความรับผิดชอบให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

และค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ โดยเน้นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรตามศักยภาพของตำบล

แนวทางการพัฒนา

๑.  การพัฒนาเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้มีคุณค่า และน่าสนใจในเรื่องการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และ

วัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่น ให้ประชาชนทั่วไปได้รับความสนใจ

๒.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาย

ในจังหวัด เช่น งานย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัย งานปราสาทหิน งานแข่งเรือพิมาย ฯลฯ

ตัวชี้วัด

๑.  จำนวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

๒.  จำนวนประชาชนในพื้นที่มีการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

๓.  จำนวนประชาชนเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

เป้าหมาย

เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในความรับผิดชอบให้มีศักยภาพในกาแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาภาวการณ์ว่างงาน ซึ่งเกิดจากผลกระทบของเศรษฐกิจของโลกและประเทศ

แนวทางการพัฒนา

๑.  ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาภาวการณ์ว่างงานที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของโลกและประเทศ

ตัวชี้วัด

๑.  จำนวนประชาชนในพื้นที่มีการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

๒.  จำนวนประชาชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

****************************************************************

| จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๔๔๓ - ๒๕๕๕) เทียบกับข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ |
| --- |
| องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการตาม | จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ | คิดเป็น ร้อยละ |
|  | แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๓ | งบประมาณปี ๒๕๕๓ |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน | ๒๒ | ๑๕ | ๖๘.๑๘ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | ๑๑ | ๑๐ | ๙๐.๙๑ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | ๒๕ | ๒๔ | ๙๖ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | ๘ | ๖ | ๗๕ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๔ | ๔ | ๑๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา | ๗ | ๗ | ๑๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การกีฬาและนันทนาการ | ๑ | ๑ | ๑๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ๕ | ๕ | ๖๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | ๓ | ๒ | ๖๖.๖๗ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านความมั่นคงปลอดภัยและทรัพย์สิน | ๕ | ๓ | ๖๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 11 การท่องเที่ยวและบริการ | ๔ | ๓ | ๗๕ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 12 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม | ๑ | ๑ | ๑๐๐ |
| รวม | ๙๖ | ๗๙ | ๘๒.๒๙ |
| ลงชื่อ ผู้รายงาน | ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ |  |
| (นายสังวร โสเขียว) | (นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง) |  |
| เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง |  |
| ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ |  |
| (นายสมร ชาตรี) |  |
| นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง |  |

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง   มีการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดทำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๕๓  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานพัฒนาด้านต่าง ๆ   ทั้งนี้เพื่อพัฒนาตำบลขุนทองให้มีความเจริญก้าวหน้า  และได้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบงานพัสดุ เพื่อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งจ่าย | งบประมาณที่จ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ผู้รับจ้าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน | ๘๖,๔๐๐ | ๘๖,๔๐๐ | - | ร้านเทพวิทยาการพิมพ์ |
| ๒ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านเพียไซย์ หมู่ที่ ๕ | ๑๒๓,๐๐๐ | ๑๐๔,๙๐๐ | ๑๘,๑๐๐ | ร้าน พี.เอส. พัสดุ |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพียไซย์ หมู่ที่ ๕ | ๑๓๔,๐๐๐ | ๑๒๘,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | หจก.ธนพลอีควิปเม้นท์ |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนคนทา หมู่ ๓ | ๑๔๗,๗๐๐ | ๑๔๖,๐๐๐ | ๑,๗๐๐ | หจก.เรืองศิริการโยธา |
| ๕ | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน | ๕๔,๘๕๘.๓๐ | ๕๔,๘๕๘.๓๐ | - | อสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| ๖ | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. และวางท่อ คสล.กั้นลำห้วย บ้านเพียไซย์ หมู่ที่ ๕ | ๙๕,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | - | ร้าน จ.ยนตรกิจ |
| ๗ | โครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๗๖,๕๐๐ | ๒๓,๕๐๐ | ร้าน E.T. วิศวกรรม |
| ๘ | โครงการจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางสำนักงาน | ๔,๗๗๘.๖๒ | ๔,๗๗๘.๖๒ | - | หจก.คิงส์ยนต์ สาขาสีดา |
| ๙ | โครงการจัดทำปฏิทิน ปี ๒๕๕๓ | ๑๙,๙๙๘ | ๑๙,๙๙๘ | - | ร้าน ส.วิทยาการพิมพ์ |
| ๑๐ | โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | หจก.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ |
| ๑๑ | โครงการจัดซื้อผ้าห่มแก้ภัยหนาว | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | - | ร้าน นิววินเนอร์กรุ๊ป |
| ๑๒ | โครงการจัดซื้อชุดกีฬาพร้อมอุปกรณ์ | ๒๔,๑๐๐ | ๒๔,๑๐๐ | - | หจก.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ |
| ๑๓ | โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ | ๒๕,๕๐๐ | ๒๕,๕๐๐ | - | นางสาวเพชร กาละมหา |
| ๑๔ | โครงการจ้างเหมาตกแต่งขบวนรถงานบัวไหม บัวใหญ่ ปี ๒๕๕๓ | ๔๗,๕๐๐ | ๔๗,๕๐๐ | - | นางเตือนใจ ผ่องแผ้ว |
| ๑๕ | โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารงานบัวไหมบัวใหญ่ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | - | นางเจริญ ศรีจันทร์ |
| ๑๖ | โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | นางเจริญ ศรีจันทร์ |
| ๑๗ | โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ ๕๔ ที่นั่งโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | นายเจริญ โพธิมีศิริ |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๘ | ๑๙๕,๒๐๐ | ๑๙๔,๒๐๐ | ๑,๐๐๐ | หจก.ศรีประทาย |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสี หมู่ที่ ๒ | ๙๗,๕๐๐ | ๙๗,๕๐๐ | - | หจก.ศรีประทาย |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ ๑๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๙๙,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | หจก.ธนพลอีควิปเม้นท์ |
| ๒๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ ๔ | ๑๙๙,๐๐๐ | ๑๙๙,๐๐๐ | - | หจก.ศิริศักดิ์การโยธา |
| ๒๒ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๖ | ๑๑๕,๔๐๐ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๔๐๐ | หจก.ศิริศักดิ์การโยธา |
| ๒๓ | โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๙ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๙๙,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | หจก.ลูกรังทองค้าวัสดุ |
| ๒๔ | โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๗ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๙๘,๘๐๐ | ๑,๒๐๐ | หจก.ตั๊ก |

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งจ่าย | งบประมาณที่จ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | ผู้รับจ้าง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒๕ | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านดอนคนทา หมู่ที่ ๓ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๙๗,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | หจก.บัวใหญ่ ท.รุ่งเรือง |
| ๒๖ | โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต | ๔๙,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | - | ร้านเฉลิมเกียรติอิเล็กทรอนิกส์ |
| ๒๗ | โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. | ๓๐,๐๐๐ | ๑๙,๗๙๖ | ๑๐,๒๐๔ | นางนุรัตน์ หลายทวีวัฒน์ |
| ๒๘ | โครงการจัดซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำและน้ำยาพ่นหมอกควัน | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ร้านเปรมสุขพลาย |
| ๒๙ | โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคและยาคุมกำเนิด | ๒๙,๙๒๖ | ๒๙,๙๒๖ | - | ร้านเปรมสุขพลาย |
| ๓๐ | โครงการจัดซื้อของชำร่วยมอบให้ผู้สูงอายุ | ๒๙,๕๘๐ | ๒๙,๕๘๐ | - | ร้านเปรมสุขพลาย |
| ๓๑ | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | - | นางนงค์นุช ซาหลาคำ |
| ๓๒ | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | ๘๙,๑๐๕ | ๘๙,๑๐๕ | - | ร้านโคราชคุรุภัณฑ์ |
| ๓๓ | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | ๘,๓๑๒ | ๘,๓๑๒ | - | ร้านเหลียงทองก่อสร้าง |
| ๓๔ | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือวาตะภัย | ๑๑,๔๗๘ | ๙๙,๔๗๘ | - | ร้านเหลียงทองก่อสร้าง |
| ๓๕ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกสี หมู่ที่ ๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๙,๕๐๐ | ๕๐๐ | หจก.ลูกรังทอง ๙ ค้าวัสดุ |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเพียไซย์ หมู่ที่ ๕ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๙๙,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | หจก.ศิริศักดิ์การโยธา |
| ๓๗ | โครงการปรับปรุงถนนดินเรียบคลองโสกสนวน บ้านหนองหิน หมูที่ ๑๒ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๙๘,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | หจก.เรืองศิริการโยธา |
| ๓๘ | โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ๔๔,๕๐๐ | ๔๔,๕๐๐ | - | ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส |
| ๓๙ | โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม | ๘๖๓,๘๖๗.๔๐ | ๘๖๓,๘๖๗.๔๐ | - | สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น |
| ๔๐ | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือวาตะภัย | ๑,๖๖๑ | ๑,๖๖๑ | - | ร้านเหลียงทองก่อสร้าง |
| ๔๑ | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๙๐๐,๐๐๐ | ๘๙๗,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | หจก.ศรีประทาย |
| ๔๒ | โครงการจ้างเหมาจัดเตรียมฐานบั้งไฟ | ๑๕,๙๐๐ | ๑๕,๙๐๐ | - | นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีจันทร์ |
| ๔๓ | โครงการจัดซื้อบั้งไฟ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | - | นายมงคล มุ่งกึ่งกลาง |
| ๔๔ | โครงการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ | ๔๑,๖๐๐ | ๔๑,๖๐๐ | - | ร้านเปรมสุขเคมีคอล |
| ๔๕ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ๙,๓๖๐ | ๙,๓๖๐ | - | นางเจริญ ศรีจันทร์ |
| ๔๖ | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหว้าเอน | ๓๐,๐๐๐ | ๒๘,๐๓๔ | ๑,๙๖๖ | นายสมบูรณ์ เพียนอก |
| ๔๗ | โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน | ๓๓๑,๐๐๐ | ๒๙๐,๐๐๐ | ๔๑,๐๐๐ | หจก.อาณาจักรวิศวกรรมบาดาล |
| ๔๘ | โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๗,๗๐๐ | ๑๗,๗๐๐ | - | ร้านภิรมย์แมคโคร |
| ๔๙ | โครงการจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อบต. | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ม.ราชภัฏนครราชสีมา |
| ๕๐ | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม อาสาสมัครปกป้องสถาบัน | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | - | คณะบุคคลภูมิภักดิ์ |

ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมการสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานด้านต่างๆดังนี้

- โครงการ อบต.สัญจรเพื่อพบปะประชาชนและรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองต่อไป สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

๒.โครงการ แก้ไขปัญหาอุทกภัย  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทัพย์สิน

๓.โครงการประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อสืบสานวัฒนธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

๔. โครงการการแข่งขันกีฬาขุนทองเกมส์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

- โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเอดส์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

- โครงการ บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

- โครงการ ปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

- โครงการ แก้ไขสถานการณ์ภัยหนาว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

- โครงการ  อบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

- โครงการ ทัศนศึกษาดูงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

- โครงการสู่ขวัญข้าวรับขวัญควาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

- โครงการ แจกข้าวสารเฉลิมพระเกียรติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

๑๓.   โครงการถวายเทียนพรรษา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองในปีที่ผ่านมาผู้บริหารได้บริหารงบประมาณ โดยคำนึงถึงสถานะการคลังด้วยความประหยัด รอบคอบและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายของทางราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายและนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายได้รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  จำนวน  ๒๒,๑๒๒,๗๑๑.๐๐ บาท ซึ่งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ มีรายได้จริงรวมเงินทั้งสิ้น  ๒๔,๙๘๒,๖๐๑.๐๐ บาท ได้ใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่และภารกิจในปีที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๙๙๗,๐๘๔.๐๘ บาท คงเหลือ ๖,๑๒๕,๖๒๖.๙๒ บาท

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองหรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓

( นายสมร  ชาตรี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง