## บัญชีโครงการ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร | 100000 | บ้านหนอง | ส่วนโยธา |  |  |  |  | / | /
| บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 |  |  | หัวช้าง
หมู่ที่ 7
2 | โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว | 1.เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง ฟังก์ชั่น | 100000 | บ้านโนน | ส่วนโยธา | [6 empty] | / | /
| บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 | การทำงานไม่น้อยกว่า ดังนี้ |  | สีสุก
|  | - มีช่องเสียบไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2ช่อง |  | หมู่ที่ 10
อินพีแดนซ์600 โอห์ม(1/1phone -jack)
-มีช่องเสียบสัญญาเทป,จุนเนอร์,ซีดี,
อย่างน้อย 1 ช่อง(RCA-Jack)อิมพีแดนซ์
47 กิโลโอห์ม
-มีโวลุ่มมาสเตอร์สำหรับควบคุมความดัง
-มีกำลังเอ๊าท์พุทไม่น้อยกว่า 500 วัตต์
-มีพัดลมระบายความร้อน
-สามารถใช้ไฟ AC.200v, + 10 %
50-60 Hz Dc. 24 v (Battery)
2 ไมโครโฟนชนิดไดนามิค จำนวน 2 ชุด
พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร
3.แท่นตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะจำนวน1ชุด
4.เครื่องเล่น CD-DvDจำนวน 1 เครื่อง
5.วิทยุ FM-AM จำนวน 1 เครื่อง
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6.ลำโพงฮอร์นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
15นิ้ว ขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า 250วัตต์
จำนวน 4 ชุด พร้อมสายไฟยาวไม่น้อยกว่า
50 เมตร
7. ตู้เหล็กมาตรฐาน 19 นิ้ว พ่นสีอย่างดี
รายละเอียดดังนี้
-มีช่องระบายความร้อนทั้งด้านข้าง
และด้านหลัง
-สามารถติดตั้งอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงได้
ทั้งหมดมี BREAKER ปิด-เปิดไฟ AC220V
ภายในตู้
-มีหลอดไฟสีแดงกระแสไฟเข้าสู่ระบบ
ติดตั้งไว้ที่ด้านหน้า
8.โครงเหล็กเสาสูงไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร
พร้อมฐานเสา คสล. จำนวน 1 ชุด
(รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมเชื่อมโยงระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอกขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร | 86400 | บ้านไร่อ้อย | ส่วนโยธา | [6 empty] | / | /
| (แบบถนนน้ำล้นผ่าน) บ้านไร่อ้อย | สูง 0.40 เมตร รามเหล็กกันตกทั้ง 4 ด้าน |  | หมู่ที่ 9
| หมุ่ที่ 9 | ความยาวรวม 74.40 เมตร
พร้อมลงดินถม 40.00 ลบ.ม.
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อม | 31900 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  | /
| เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด
2 | จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก | จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 80 ตัว | 20000 | อบต. | สำนักปลัด | [6 empty] | /
3 | จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 หลัง | 4000 | อบต. | สำนักปลัด | [5 empty] | /
4 | จัดซื้อกันสาด | จัดซื้อกันสาดขนาด 3 x 5 จำนวน 2 ผืน | 9000 | อบต. | สำนักปลัด | [5 empty] | /
5 | จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ | จัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยสื่อสาร ขนาด | 100000 | อบต. | สำนักปลัด | [5 empty] | / | /
กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 15 เครื่อง
ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท
แบตเตอร์รื่ 1 เครื่อง เสายาง เหล็กพับ
6 | จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด | 100000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  | /
-กรอบไฟเบอร์กลาสหล่อลายนูนต่ำ
ขนาด 220 x 240 ซม.
-พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถขนาด 134x263 ซม.
สามารถถอดเปลี่ยนได้
-ฐานสังกะสี เบอร์ 20 พับขึ้นรูป
ขนาด 130 x 322 ซม.
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | จัดซื้อเต็นท์ | จัดซื้อเต็น ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว | 20000 | อบต. | สำนักปลัด | [5 empty] | /
6.00เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 1
หลัง และผ้าใบคุมเต็นท์ ขนาดกว้าง 3.5
เมตร ยาว 9 เมตร จำนวน 1 หลัง
8 | จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 หลัง | 4000 | อบต. | ส่วนการคลัง | [5 empty] | /
9 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 21500 | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  | /
จำนวน 1 เครื่อง
10 | จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 หลัง | 4000 | อบต. | ส่วนโยธา | [5 empty] | /
11 | จัดซื้อกล้องดิจิตอล | จัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง | 9000 | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  | / | /
- เป็นกล้องคอมแพค(Compact Digital
Camera)
-ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียด
ที่เซ็นเซอร์ภาพ (image sensor)
-มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
-ความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 14
ล้านพิกเซล - สามารถเปลี่ยนสื่อบันทึก
ข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือ
เมื่อต้องการเปลี่ยน -สามารถถ่ายโอน
ข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
ได้ - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ | จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์จอสีขนาด 29 นิ้ว | 6500 | อบต. | ส่วน |  |  |  |  | /
|  | จำนวน 1 เครื่อง |  |  | การศึกษาฯ
-จอแบนราบ สามารถรับภาพสีจากสถานี
ส่งได้ทั้งระบบ VHF และ UHF
-ระบบสีแบบ PAL ระบบเสียงแบบมี
ลำโพงในตัวเครื่อง
-มีระบบปรับกำลังไฟอัตโนมัติ ขนาดที่
กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ
13 | จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี | จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง | 3000 | อบต. | ส่วน |  |  |  |  | /
การศึกษาฯ
14 | จัดซื้อลำโพงและขยายเสียง | จัดซื้อลำโพงและขยายเสียง จำนวน 1 ชุด | 5000 | อบต. | ส่วน |  |  |  |  | /
การศึกษาฯ
15 | จัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อ | จัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ | 3500 | อบต. | ส่วน |  |  |  |  | /
| การศึกษา | KU Band (หน้าจานทึบ) จำนวน |  |  | การศึกษาฯ
1 เครื่อง
16 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร | 100000 | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  |  | / | /
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า20.00 ตร.ม.
17 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน | ตามแบบ อบต. กำหนด | 100000 | อบต. | ส่วนโยธา |  |  |  | / | /
ที่ทำการ อบต. เสมาใหญ่
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
18 | โครงการอบรมการส่งเสริมสิทธิสตรี | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสิทธิ | 20000 | อบต. | สำนักปลัด | [7 empty] | /
| เด็ก ผู้สูงอายุ | สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ
19 | โครงการปกป้องสถาบัน | จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข็มแข็งของ | 20000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  | /
หมู่บ้านและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
20 | โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | จัดอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. | 20000 | อบต. | สำนักปลัด |  | /
21 | โครงการจัดทำเว็บไซด์ อบต. | จัดทำเว็บไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล | 20000 | อบต. | สำนักปลัด | [8 empty] | /
ข่าวสาร อบต.
22 | โครงการ อบต. สัญจร | จัดกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟัง | 30000 | อบต. | สำนักปลัด | [6 empty] | / | /
ความคิดเห็นของประชาชน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิ | จัดฝึกอบรมผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก | 100000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  | / | /
| บัติราชการสำหรับคณะผู้บริหารพนักงาน | และศึกษาดูงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการ
| ส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | บริหารจัดการที่ดี
2 | โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับ | ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับ | 213000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  | / | / | / | / | / | / | /
| ปริญญาโทและตรี | ปริญญาโท ๓ คน ปริญญาตรี 1 คน
3 | โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ | จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง | 30000 | อบต. | ส่วน |  |  | / | /
|  | อบต. ในเขตอำเภอบัวใหญ่ |  |  | การศึกษา
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยมและปริญญาตรี ภาคประชาชนโดยการ
สนับสนุนงบประมาณและพัฒนา ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการวันเด็ก | จัดกิจกรรมวันเด็ก | 40000 | อบต. | ส่วนศึกษา |  |  |  | /
2 | โครงการอุดหนุนโรงเรียนในตำบลเสมาใหญ่ | อุดหนุนโรงเรียนในตำบลเสมาใหญ่ | 40000 | โรงเรียน | ส่วนศึกษา | [9 empty] | / | / | /
| ใหญ่ | ๔ โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านเสมา, รร.บ้าน |  | ทั้ง ๔ แห่ง
นาดอนบก ,รร.บ้านหนองแจ้งน้อย
รร.บ้านหนองหัวช้าง
3 | โครงการอุดหนุนศูนย์การเรียนชุมชนตำบล | อุดหนุนศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเสมา | 10000 | กศน.ตำบล | ส่วนศึกษา | [9 empty] | / | / | /
| เสมาใหญ่ | ใหญ่เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา |  | เสมาใหญ่
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนนำเทคโนโลยีใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ | จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง | 30000 | ศพด. | ส่วนศึกษา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | เช่น วันแม่แห่งชาติ ศึกษาดูงาน |  | เสมาใหญ่
หนองหัวช้าง
2 | โครงการก่อสร้างรั้วเสาคอนกรีตสำเร็จ | ยาว 60.00 เมตร ประตูเหล็ก 2 บ้าน | 115000 | ศพด. | ส่วนศึกษา |  |  |  |  | / | /
| รูปปุไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์และเสาธง | เสาธงสูง 9.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ |  | หนองหัวช้าง
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวช้าง | 1 ป้าย
หมู่ที่ 7
3 | โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนชุมชน | ปรับปรุงศูนย์การเรียนชุมชน ตำบล | 100000 | กศน. | ส่วนศึกษา |  |  |  | / | /
| ตำบลเสมาใหญ่ | เสมาใหญ่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
7.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
28.00 ตารางเมตร
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในตำบล | 4608000 | อบต. | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
เสมาใหญ่ 768 ราย ๆ ละ ๕๐๐ บาท
ต่อคนต่อเดือน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ 128 รายๆ | 768000 | อบต. | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
ละ ๕๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน
2 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบล | 42000 | อบต. | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
จำนวน 7 รายๆ ละ ๕๐๐ ต่อคนต่อเดือน
3 | โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่ | สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ | 10000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  | / | /
บรรเทาทุกข์กิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสร้าง / ซ่อมแซมบ้านคนจน | ก่อสร้างบ้านคนจน จำนวน 1 หลัง | 100000 | อบต. | สำนักปลัด | [8 empty] | /
ซ่อมบ้านคนจน จำนวน 1 หลัง
2 | โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มทอผ้า | ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่ม | 50000 | อบต. | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ไหม บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 | อาชีพ และเพิ่มแหล่งเงินทุน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข (อสม) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและขวัญกำลังใจที่ดี
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริม | อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ | 30000 | อบต. | สำนักปลัด | [9 empty] | / | / | /
| สุขภาพตำบล หนองแจ้งน้อย | ตำบล หนองแจ้งน้อย
รณรงค์ให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย
2 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน | 61000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | /
| สุขภาพในระดับท้องถิ่น | ระดับท้องถิ่น ตำบลเสมาใหญ่
3 | โครงการพัฒนางานสาธารณสุข | อุดหนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข | 110000 | อบต. | สำนักปลัด | [8 empty] | / | / | /
ให้แก่ อสม. ทั้ง 11 หมู่บ้าน
๖. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการกีฬาต้านยาเสพติด | จัดแข่งขันกีฬาประจำตำบล | 100000 | รร.หนอง | ส่วนศึกษา |  |  |  | / | / | /
แจ้งน้อย
2 | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา | จัดซื้อวัสดุกีฬาให้แต่ละหมู่บ้าน | 25000 | อบต. | ส่วนศึกษา |  |  |  | / | / | /
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๗. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในจังหวัด
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง | อุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครอง | 40000 | อ.บัวใหญ่ | ส่วนศึกษา |  |  |  |  | / | /
| อำเภอบัวใหญ่ | อำเภอบัวใหญ่ เพื่อใช้จัดงานฉลองชัย
ท้าวสุรนารีประเพณีบัวไหม บัวใหญ่
2 | โครงการงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ | จัดงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ร่วมกับ | 100000 | อบต. | ส่วนศึกษา | [5 empty] | /
| ตำบลเสมาใหญ่ | อปท.ในเขตอำเภอบัวใหญ่
3 | โครงการอุดหนุนอำเภอบัวใหญ่เพื่อจัดงาน | อุดหนุนงบประมาณแก่อำเภอบัวใหญ่ | 9000 | ที่ทำการ | สำนักปลัด |  |  |  |  | / | /
| รัฐพิธีต่าง ๆ | ตามโครงการรัฐพิธีต่าง ๆ |  | ปกครอง
4 | โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ | อุดหนุน อบต. ห้วยยาง เพื่อใช้บริหาร | 12000 | สำนักงาน | สำนักปลัด |  |  |  | / | /
| การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | การดำเนินงานศูนย์ข่าวสารการซื้อหรือ |  | ท้องถิ่น
| ระดับอำเภอ | การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | อำเภอ
|  | ระดับอำเภอ |  | บัวใหญ่
5 | โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น | จัดกิจกรรมงานหลวงปู่เสี่ยง หลวงปู่สนั่น | 40000 | บ้านเสมา | ส่วนศึกษา | [6 empty] | /
บ้านหนอง
หัวช้าง
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๘. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | 60000 | อบต. | ส่วนเกษตร | [7 empty] | / | / | /
๙. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาค | 20000 | วัดบ้าน | ส่วนศึกษา | [6 empty] | /
|  | ฤดูร้อน |  | หนองหัวช้าง
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ รื้อฟื้นคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการวันผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ | จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุเช่น รดน้ำดำหัว | 40000 | อบต. | ส่วนศึกษา | [6 empty] | /
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ | จัดทำโครงการปลูกป่าร่วมกับโรงเรียน | 10000 | อบต. | ส่วนเกษตร | [7 empty] | / | / | / | /
| รักษ์พื้นที่สีเขียว | ภายในตำบล
๑๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ทางน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี | จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เช่น ทำ | 25000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  | / |  |  | /
| ใหม่และสงกรานต์ | ความสะอาดสองข้างถนน ติดป้ายประชา
สัมพันธ์ต่าง ๆ
2 | โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย | ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ | 250000 | อบต. | สำนักปลัด |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ต่าง ๆ | ทั้ง วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย
3 | โครงการก่อสร้างที่ทำการศูนย์อาสา | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร | 100000 | อบต. | สำนักปลัด | [6 empty] | / | /
| สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9.00 ตร.ม.
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงปลอดภัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน อปพร. ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๓ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๔
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. | จัดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวน อปพร. | 50000 | อบต. | สำนักปลัด | [6 empty] | / | / | / | / | /
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๑๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการว่างงานที่เกิดจากผลกระทบปัญหาเศรษฐกิจของโลกและประเทศ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๕5
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน | จ้างนักเรียนนักศึกษามาทำงานที่ อบต. | 20000 | อบต. | สำนักปลัด | [6 empty] | / | /
| ช่วงปิดภาคเรียน | เช่น การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ

## บัญชีสรุปงบ
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของจำนวนงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 3.3898 | 200000 | 2.4109 | ส่วนโยธา
ทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษา | .
ในเขตชุมชนและท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมเชื่อมโยงระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย | 1 | 3.7 | 86400 | 1.0415 | ส่วนโยธา
ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอกขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา
และการกระจายการใช้ประโยชน์
รวม | 3 | 7.0898 | 286400 | 3.4523
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลัก | 22 | 11.11 | 651400 | 7.8522 | ทุกส่วน
การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มี | 3 | 14.18 | 343000 | 4.1346 | ทุกส่วน
ความเหมาะสมสอดคล้อง
รวม | 25 | 25.29 | 994400 | 11.9868
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งใน | 3 | 7.41 | 90000 | 1.0849 | ส่วนศึกษา
และนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยมและปริญญาตรี
ภาคประชาชนโดยการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนา ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันศึกษาและภาคประชาชน | 3 | 3.7 | 245000 | 2.9533 | ส่วนศึกษา
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้
รวม | 6 | 11.11 | 335000 | 4.0382
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของจำนวนงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยัง | 1 | 1.6949 | 4608000 | 55.5462 | สำนักปลัด
ชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก | 3 | 5.0847 | 820000 | 9.8845 | สำนักปลัด
สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 2 | 3.3898 | 150000 | 1.8081 | สำนักปลัด
รวม | 6 | 10.1695 | 5578000 | 67.2388
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข | 3 | 5.0847 | 201000 | 2.4229 | สำนักปลัด
โดยส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข (อสม) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและ
ขวัญกำลังใจที่ดี
รวม | 3 | 5.0847 | 201000 | 2.4229
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประ | 2 | 3.3898 | 125000 | 1.5068 | ส่วนศึกษา
ชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
รวม | 2 | 3.3898 | 125000 | 1.5068
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของจำนวนงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การท่องเที่ยวและบริการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | 5 | 8.4746 | 201000 | 2.4229 | ส่วนศึกษา
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในจังหวัด
รวม | 5 | 8.4746 | 201000 | 2.4229
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ | 1 | 1.6949 | 60000 | 0.72326 | ส่วนเกษตร
รวม | 1 | 1.6949 | 60000 | 0.72326
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมวัฒน | 1 | 1.6949 | 20000 | 0.24109 | ส่วนศึกษา
ธรรมประเพณีวิถีพุทธท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ รื้อฟื้นคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเช่นชาติพันธุ์ | 1 | 1.6949 | 40000 | 0.48217 | ส่วนศึกษา
รวม | 2 | 3.3898 | 60000 | 0.72326
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้าง | 1 | 1.6949 | 10000 | 0.12054 | ส่วนเกษตร
ความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน
รวม | 1 | 1.6949 | 10000 | 0.12054
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕5
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของจำนวนงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงปลอดภัย | 3 | 5.0847 | 375000 | 4.5204 | สำนักปลัด
ในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ทางน้ำ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคง | 1 | 1.6949 | 50000 | 0.60271 | สำนักปลัด
ปลอดภัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน อปพร. ให้ทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม | 4 | 6.7797 | 425000 | 5.1231
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา | 1 | 1.6949 | 20000 | 0.24109 | สำนักปลัด
การว่างงานที่เกิดจากผลกระทบปัญหาเศรษฐกิจโลกและประเทศ
รวม | 1 | 1.6949 | 20000 | 0.24109
รวมทั้งสิ้น | 59 | 100 | 8295800 | 100